**Информация**

**о результатах проведенного контрольного мероприятия за достоверностью отчётов о реализации муниципальной программы «Разработка генерального плана развития городского округа Троицк до 2040 год» за 2022 год.**

 Контрольное мероприятие по проверке полноты и достоверности отчётности о реализации муниципальной «Разработка генерального плана развития городского округа Троицк до 2040 год»за 2022 годпроведено отделом муниципального внутреннего финансового контроля, в соответствии с полномочиями, определёнными статьёй 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (далее – БК РФ), планом контрольных мероприятий по осуществлению полномочий внутреннего финансового контроля на 2023 год (п.8), утвержденным распоряжением администрации городского округа Троицк от 16.12.2022 №67, распоряжением администрации городского округа Троицк от 08.02.2023 №7 «О проведении проверки достоверности отчетов о реализации муниципальной программы за 2022 год».

 Проверка достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Разработка генерального плана развития городского округа Троицк до 2040 год» за 2022 год проведена в отношении администрации городского округа Троицк - Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк по основным вопросам:

- соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса;

-установление степени полноты и достоверности представления бюджетной отчетности по реализации муниципальной программы;

-оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы;

-выполнение бюджетополучателем полноты реализации направления муниципальной программы «Разработка генерального плана развития городского округа Троицк до 2040 год».

По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.

**1. Проверка правильности разработки и формирования муниципальной программы.**

 К проверке отчетности за 2022 год была представлена муниципальная программа «Разработка генерального плана развития городского округа Троицк до 2040 год», от 20.09.2017 №766 «Об утверждении муниципальной программы «Разработка генерального плана развития городского округа Троицк до 2040 г.» (в редакции постановлений от 12.12.2017 №1070, от 24.04.2019 №378, от 15.10.2019 №1184, от 15.10.2020 №669, от 01.11.2021 №819, от 02.11.2021 №821, от 21.10.2021 №821, от 21.10.2022 №759).

Финансирование осуществлено в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 09.12.2021 №461/93 (с изменениями от 10.11.2022 №29/5) «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 09.12.2021 №461/93 на муниципальную программу был предусмотрен общий объем финансирования в сумме **3 601,**70 тыс. руб.

В течение 2022 года в муниципальную программу было внесено 1 изменение согласно:

- решению Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 10.11.2022 №29/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Троицк от 09.12.2021 №461/93 «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов», запланированы расходы на финансирование программы в размере **2 649,70** тыс. руб.

**2. Проверка отчетности о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем оценки реализации непосредственных результатов основных мероприятий муниципальной программы, которые обеспечены финансированием.

Целевым индикатором программы является доля готовности (завершенности) каждого мероприятия в соответствии с объемом финансирования, поскольку 100-% завершенность мероприятий обеспечивает достижения конечных результатов реализации программы.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы осуществляется посредством сопоставления фактически достигнутых значений натуральных показателей программы и планируемых значений данных показателей.

Оценка эффективности муниципальной программы производится на основе использования целевых индикаторов.

В ходе проверки установлено, что в разделе 9 «Методы оценки эффективности муниципальной программы» отсутствуют показатели по мероприятиям, в рамках которых будет осуществляться и определяться оценка результативности и эффективности муниципальной программы.

Управлению архитектуры и строительства добавить методику оценки эффективности реализации муниципальной программы в муниципальную программу.

В соответствии с Приложением №8 аналитического отчета по реализации муниципальной программы городского округа Троицк, Управлением архитектуры администрации городского округа Троицк дана оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы за 2022 год.

Индекс результативности и эффективности программы в целом за 2022 год составляет:

Iэ= 0.

Таким образом, муниципальная программа в 2022 году не исполнена.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе городского округа Троицк в городе Москве.

Начальник отдела муниципального

Внутреннего финансового контроля И.В.Кириченко

Акт получил (а)

Начальник управления архитектуры

и градостроительства В.С. Володин