Информация

о результатах проведения контрольного мероприятия за достоверностью отчётов о реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Троицк в городе Москве» за 2021 год

г. Москва, г. Троицк

 Контрольное мероприятие по проверке полноты и достоверности отчётности о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Троицк в городе Москве» отделом муниципального внутреннего финансового контроля, в соответствии с полномочиями, определёнными статьёй 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (далее – БК РФ), Планом контрольных мероприятий отдела муниципального внутреннего финансового контроля администрации городского округа Троицк на 2022 год (п.11), утвержденным распоряжением администрации городского округ Троицк от 20.12.2021 №57 (с изменениями от 20.01.2022 №4), распоряжением администрации городского округа Троицк от 21.01.2022 №15 «О проведении проверки достоверности отчетов о результатах предоставления и использования средств, предоставленных из бюджета городского округа Троицк за 2021 год».

 Цель контрольного мероприятия:

- контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации муниципальной программы городского округа Троицк «Развитие культуры в городском округе Троицк в городе Москве» за 2021 год.

 Предмет контрольного мероприятия: достоверность отчётности о реализации муниципальной программы, в том числе отчетность об исполнении муниципальных заданий,

реестры первичных документов на выполнение мероприятий муниципальной программы, иные сведения о её реализации, регистры бухгалтерского учета, первичные документы, подтверждающие расходы, а также приемка товаров, выполненных работ (услуг) и другие финансовые документы.

Проверяемый период: 2021 год

Проверка начата: 20.02.2022г. и окончена 15.04.2022г.

 По результатам проверки установлено следующее.

 1. Проверка правильности разработки и формирования муниципальной программы

 К проверке отчетности за 2021 год была представлена муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Троицк в городе Москве», которая утверждена постановлением администрации городского округа Троицк от 09.10.2020 № 653 (в редакции постановлений администрации городского округа Троицк от 28.04.2021 № 276, от 26.07.2021 № 507, от 01.11.2021 № 817, от 19.01.2022 № 15).

 Программа на 2021 год включает в себя реализацию четырех подпрограмм, по которым планируется осуществление расходов с общим объемом финансирования 187 822,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета в размере -160 732,2 тыс. руб.

В программе учтены внебюджетные средства в размере - 27 090,0 тыс. руб.

 Финансирование осуществлено в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 17.12.2020 №348/75 (с изменениями от 16.12.2021 №478/94) «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

 В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 17.12.2020 №348/75 объем финансирования на муниципальную программу был предусмотрен за счет средств местного бюджета в размере- 145 153,8 тыс. руб.

 В течение 2021 года в муниципальную программу было внесено 6 изменений.

Отделом культуры администрации городского округа Троицк были даны пояснения на внесенные изменения в муниципальную программу.

2. Проверка отчетности о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

 В соответствии с пунктом 8 муниципальной программы оценка эффективности и результативности осуществляется посредством сопоставления фактически достигнутых значений натуральных показателей программы и планируемых значений данных показателей.

 Оценка эффективности муниципальной программы производится на основе использования целевых индикаторов.

 Индекс результативности муниципальной программы в целом за 2021 год составляет:

Ip=(1,04+1,62+1,45+1,52)/4=1,4

 Индекс эффективности программы в целом за 2021 год составляет:

Iэ= (158 635,0\*1,4)/ 160 732,2=1,38

 Таким образом, Программа в целом исполнена с высоким уровнем результативности и эффективности.

 3. Проверка расходования бюджетных средств из бюджета городского округа Троицк, выделенных на реализацию муниципальной программы.

 3.1. Анализ исполнения муниципальной программы за 2021 год.

 Отчет представлен в соответствии с утвержденной формой (Приложение 7).

В соответствии с Приложением №7 вышеуказанного Порядка, фактическое исполнение муниципальной программы за 2021 год составляет- 158  635,0 тыс. руб. (средства местного бюджета), что составляет – 98,7%.

*Наибольший удельный вес затрат в общем объеме составляют расходы на выполнение муниципального задания «Оказание учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ» -77,8%, расходы на ремонтные работы, приобретение оборудования (целевая субсидия)-17,7%.*

 4. Проверка достоверности отчетности реализации муниципальной программы.

 В ходе документальной проверки с целью проверки полноты и достоверности установлено, расчеты за оказываемые услуги, за выполненные ремонтные работы по текущему ремонту, капитальному ремонту, а также по благоустройству территории и поставляемые товарно-материальные ценности осуществляются в соответствии с заключенными договорами.

 Оплата в проверяемом периоде осуществлялась в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. На произведенные расходы представлены первичные документы, договоры на оказание услуг и акты выполненных работ.

5. Выборочная проверка Федерального закона №223-ФЗ.

 Выборочной проверкой муниципальных контрактов были выявлены недочеты. В результате чего исполнителям муниципальной программы были сделаны замечания.

Информация о результатах проверки направлена Главе городского округа Троицк в г.Москве.